
会议纪要

会议主题：成都高新互联网协会与成都市广告协会战略合作及近期工作推进会
会议日期： 2025年11月04日
会议时间：14:00-16:00
会议地点： ACC中航城市广场15楼
参会人员：
· 成都高新互联网协会代表：饶秘书长
· 成都市广告协会代表：杨秘书长
· AI搜爆：雅静

一、 会议议题及讨论内容
1. 成都高新互联网协会与成都市广告协会战略合作
· 合作愿景： 双方确立战略合作关系，旨在实现优势互补，共同赋能各自协会会员。
· 合作内容：
2. 高新互联网协会将为成都广告协会提供AI技术支持。
2. 成都广告协会将为高新互联网协会提供品牌传播支持。
2. 双方将共同策划并开办“AI”主题沙龙活动、培训，进一步共同开发“AI系列课程”，以提升会员单位在AI领域的认知和应用能力。
2. [bookmark: _GoBack]广告协会会联动更多的兄弟协会单位（eg：保险协会）一起参与。
· 第一期培训计划：
· 时间： 2023年12月5日
· 形式： 工作坊形式
· 规模： 约30人
· 活动安排： 计划在第一期培训活动上举行战略合作签约仪式，并同步启动首期培训。
2. 近期活动安排
· 第三届射箭比赛：
· 时间： 2023年11月21日
· 内容： 互联网协会可组织会员单位报名参加，增进协会间交流。
3. AI搜爆业务合作
· 合作模式： 双方将建立AI搜爆业务推荐合作机制。
· 佣金机制： 凡通过推荐成功转化的AI搜爆业务，将按照销售额的10%支付佣金。
· 流程要求： 在品牌活动中，若涉及AI搜爆业务的链接机会，需进行项目记录并及时反馈进展情况。
4. GEO白皮书联合发布
· 合作意向： 高新互联网协会与成都广告协会考虑共同发布GEO品牌影响力白皮书（季度发布）。
· 发布计划： 目标在12月中旬的上海活动上进行第一期发布。
· 前期准备： 需先行确定白皮书聚焦的区域和行业方向，广告协会会配合联动相关西部资源方（广协西部联盟，餐饮协会等）一起来推动落地。
5. AI搜爆项目融资合作
· 路演计划： 在AI搜爆项目完成商业计划后，广告协会协助组织一场闭门项目路演会，邀请广告行业意向资金参与。
· 目的： 邀请行业资本方参与，探讨融资合作机会。
· 具体时间： 待进一步沟通确定。

二、 待办事项与责任分工
	序号
	待办事项
	责任方
	截止日期
	备注

	1
	确定第一期培训主题
	高新互联网协会
	11月14日
	

	2
	完成战略合作协议的草拟与确认
	双方共同（主责方待定）
	11月14日
	

	3
	提供第一期培训服务
	高新互联网协会
	11月14日前
	

	4
	邀约第一期培训参与人员（约30人）
	成都广告协会
	11月28日前
	

	5
	组织会员单位报名参加第三届射箭比赛
	高新互联网协会
	11月14日前
	

	6
	签订AI搜爆业务合作协议
	双方共同
	11月14日前
	

	7
	确定GEO白皮书聚焦的区域和行业
	双方共同
	11月14日前
	

	8
	完成AI搜爆项目商业计划书（BP）
	AI搜爆项目团队
	11月30日前
	

	9
	沟通并确定AI搜爆项目路演闭门小会时间
	AI搜爆项目团队 & 双方协会
	11月30日前
	



