AI品牌资产（城市）赋能中心

合作事项

- 合作内容：授权成立AI品牌资产（宜宾）赋能中心和SOP标准化复制

适用范围：城市赋能中心从签约授牌-联营-独立经营的全周期

复制核心：不是复制“人”，而是复制“系统”——让普通团队用标准化工具，做出专业团队的交付效果。

## 1、SOP核心逻辑

本SOP的核心为轻资产、落地快、稳收益，旨在将GEO服务从市场开拓、销售转化、项目交付到客户成功的全流程标准化：力争城市赋能中心在3个月内商业闭环，6个月-9个月内实现盈利平衡及盈利，1年内成为本地市场领导者。

## 2、SOP全景地图

| 阶段 | 时间 | 核心目标 | 关键动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1：启动前 | 0-7天 | 角色定位+资源盘点 | 合作签约、资源梳理、启动会 |
| 阶段2：启动集训 | 7-15天 | 团队能力标准化 | 6大模块培训、考核通关 |
| 阶段3：陪跑 | 15-90天 | 服务1-3个标杆客户 | 拓客方式、洽谈成交、服务交付、当地案例包装 |
| 阶段4：深耕裂变 | 90天+ | 规模化复制 | 团队复制、行业深耕、目标冲刺 |

- 3、实施阶段（已签约）

### 1.1 阶段1：启动前（0-7天）

- 合资公司主体成立：完成工商登记、办公场地确定。

- 团队组建：前期4-6人，根据发展阶段实时增加。

- 总经理1名：负责公司经营与管理。

- 市场总监1名：负责市场部管理工作，制定销售工作计划和客户拓展。

- 销售人员1-2名：负责客户洽谈。

- 自媒体人员1名：负责线上营销运营。

- 产出：公司管理制度、组织架构表、岗位工作职责。

- 资源盘点：现有渠道伙伴、客户资源、行业协会、商会和政府关系等。

- 渠道：找到主攻行业渠道合作伙伴1-3名

- 客户：列出现有客户资源≥30家、

- 标准：按“行业-规模-需求紧急度”打分，锁定前20家作为首批目标

- 产出：《本地潜在客户名单库》、确定主攻行业1-2个。

### 1.2阶段2：启动集训（8-15天）

- 召开线上启动会：AI认知意识提升、思想统一、工作部署。

- 产出：启动会议纪要、人员年度作战地图

- 培训体系

| 培训主题 | 培训内容 | 形式 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、AI认知 | AI发展史、主流模型特点、AI如何影响消费决策 | 线下集训 | 笔试≥85分 |
| - GEOAI品牌资产认知 | GEO和AI品牌资产概念、市场现状、竞争格局、AI搜爆讲解 | 线下集训 | 案例拆解答辩 |
| 3、系统工具操作 | AI搜爆后台与豆包、deepseek等实操、数据解读、报告生成 | 线下电脑实操 | 独立生成一份诊断报告 |
| 4、销售转化 | 客户痛点挖掘、演示话术、报价策略、成交流程、异议处理等 | 角色扮演 | 模拟通关 |
| 5、交付服务流程 | #### 前期总部负责交付 | 专人对接 | 交付陪跑 |
|  | #### 中后期城市赋能中心负责交付（依据企业规模而定） |  |  |
| 6、持续与售后服务 | 客户的二次开发-客户补充需求 |  |  |

### 工具包提供：

- 《GEO销售百问百答》（含50个常见异议应答）

- 《客户演示PPT标准版》

- 《标准合同模板及法务要点》

- 《项目交付SOP手册》

### 1.3 考核通关

- 笔试+实操+答辩三项均通过方可上岗

## 4、阶段3：陪跑（15-90天）

### 1.1 市场预热（第15-30天）

### 客户端（15-22天，后期持续开展）

- 动作：协助城市赋能中心策划本地主题沙龙/线上分享会

- 主题：“AI+品牌：企业增长新引擎”等

- 总部支持：讲师/嘉宾、活动方案、邀约文案、嘉宾分享PPT

- 目标：每场活动获取15-20个意向客户线索。

### 渠道端（22-30天，后期持续开展）

- 动作：协助城市赋能中心策划本地主题沙龙/线上分享会

- 主题：AI时代的财富商机私享会等

- 总部支持：讲师/嘉宾、活动方案、邀约文案、嘉宾分享PPT

- 目标：每场活动获取15-20个意向创业、行业城市赋能中心。

### 1.2 客户洽谈陪访（第22-30天）

- 陪访机制：总部派遣资深顾问陪同拜访前1-3个意向客户

- 标准流程：

- 用《客户需求诊断卡》挖掘痛点

- 现场演示雷达系统，生成实时诊断报告

- 输出《初步优化建议书》

- 报价与异议处理（总部顾问主谈，城市赋能中心观摩）

### 1.3 首个项目成交（第45-60天）

- 目标：完成1-2合同签约（从基础版/入门版切入，降低决策门槛）

- 总部支持：远程支持报价谈判、线下成交谈判、法务审核合同、与城市赋能中心共同召开客户启动会

### 1.4 项目交付陪跑（第60天+）

| 阶段 | 动作 | 负责人 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.数据采集 | 抓取六大平台品牌数据 | 总部系统 | 雷达系统 |
| 2.健康度诊断 | 输出《AI品牌健康度诊断报告》 | 总部分析师 | 诊断模板 |
| 3.策略制定 | 内容优化方案+问答库搭建 | 总部交付组 | 优化手册 |
| 4.执行落地 | 知识图谱、内容铺设、信源优化等 | 城市赋能中心执行 | 执行清单 |
| 5.效果评估 | 月度监测报告+优化建议 | 总部+城市赋能中心 | 报告模板 |

- 每周复盘会：总部交付组+城市赋能中心团队，总结问题、优化流程

- 结项标准：客户服务满意度、交付结果指标

### 1.5 案例包装（第90天）

- 动作：将成功案例写入客户版PPT、图文/短视频线上宣传

- 用途：后续市场推广、行业会议分享

## 4、阶段4：裂变（90天+）

### 1.1 案例复制（第90-150天）

- 动作：团队复制（销售+交付）

- 培训机制：城市赋能中心用总部SOP培训新员工

- 总部支持：开放培训资料库，提供远程培训支持

### 1.2 行业深耕（第150-360天）

- 动作：从1-2个主攻行业扩展到更多行业

- 策略：用标杆案例快速拓展各行业城市赋能中心

- 总部支持：提供各行业关键词库、FAQ模板、权威信源列表

### 1.3 目标冲刺（季度/年度）

- 机制：季度目标分解到人、月度经营报表（总部督导）、季度复盘会（优秀案例分享+问题诊断）

- 激励：季度冠军、年度冠军（城市赋能中心制定激励政策）。

## 5、SOP关键支持工具清单

| 类别 | 工具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 销售工具 | 《本地潜在客户名单库模板》 | 目标管理 |
| 销售工具 | 《客户需求诊断卡》 | 痛点挖掘 |
| 销售工具 | 《GEO销售百问百答》 | 异议处理 |
| 销售工具 | 《客户调查问卷》 | 交付起点 |
| 专业工具 | 行业关键词库（20+行业） | 内容策略 |
| 专业工具 | 《权威问答库搭建模板》 | 交付执行 |
| 交付工具 | 《AI品牌健康度诊断报告模板》 | 交付起点 |
| 交付工具 | 《月度监测与优化建议书模板》 | 持续服务 |
| 管理工具 | 《城市赋能中心月度经营报表》 | 过程管理 |
| 管理工具 | 《季度复盘会PPT模板》 | 持续迭代 |
| 管理工具 | AI搜爆系统管理后台 | 持续迭代 |

## 6、成功里程碑

| 时间节点 | 关键里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 第7天 | 启动完成 | 目标客户清单、作战计划 |
| 第15天 | 集训通关 | 全员通过考核 |
| 第60天 | 合同签约 | 基础版/入门版 |
| 第120天 | 项目阶段性交付 | 客户验收通过 |
| 第180-270天 | 盈亏平衡、实现盈利 | 累计签约客户 |
| 第365天 | 市场快速扩张 | 本地市场占有率前列 |

## 7、SOP迭代机制

- 更新频率：每季度更新一次

- 更新依据：客户反馈与成功案例、竞品动态

- 更新流程：总部城市管理团队起草→城市赋能中心代表商议→定案全员培训宣贯

- 合作费用和方式

- 1.1合作费用：宜宾独家合作授权费8万元

- 1.2合作方式：双方成立合资公司，宜宾持股90%（经营管理权），总部持股10%（并购/被收购决策权），启动资金双方按股比进行出资。

- 三、签署合作协议

## 详见《城市合作协议》

## 附则

本合作事项自发布之日起执行，解释权归AI品牌资产管理赋能中心所有。城市赋能中心在执行过程中如有优化建议，可随时提交总部，采纳后将在下一版本中体现并署名感谢。

AI品牌资产管理赋能中心

2026年1月31日