瑞兴审计AI · 四方合作项目规划

（草案 · 征求意见稿）

起草时间：2026年6月8日　|　版本：V0.1

袁总、赵总，你们好。

基于6月5日会议的讨论成果，以及后续关于资金方引入、股权比例和开发预算的补充意见，我们整理了一份调整后的项目规划，供两位审阅和补充。这个项目的本质是四方各出所长，一起做一件有市场价值的事——把AI技术、审计专业能力、市场运营资源和项目资金结合起来，做一款真正能服务中小企业的AI审计平台。

以下是我们的一些想法，定有不成熟之处，请多指正。

一、四方定位与各自贡献

| 角色 | 负责人 | 核心贡献 |
| --- | --- | --- |
| 审计专业方 | 袁总 / 瑞兴财税 | 行业know-how、审计规则与风险判断逻辑、CPA签字审核、报告模板与合规把控 |
| 运营市场方 | 赵总 | 市场渠道开拓、客户对接、地域资源、代理记账公司网络 |
| 技术开发方 | 远见行 | AI引擎搭建、系统前后端开发、云端部署与运维、产品持续迭代 |
| 资金方 | 资金合作方 | 项目启动资金、阶段性开发投入、市场推广资金、资金使用监督与后续融资支持 |

四方的价值没有高低之分：没有审计专业能力，产品没有灵魂；没有市场渠道，产品无人知晓；没有技术实现，想法落不了地；没有启动资金和阶段性投入，项目难以稳定推进。这是一个各尽所长、利益共享、风险共担的合作。

二、合作框架初步设想

开发费用

技术团队的人工成本由项目资金支付，我方不垫资。考虑到AI审计平台涉及审计规则结构化、报告生成、安全权限、测试验收和后续迭代，原开发预算建议在原测算基础上整体上浮约30%。初步产品出来，开发周期约10-12周，调整后初步预估如下：

| 项目 | 说明 | 预估费用 |
| --- | --- | --- |
| 全栈工程师（2人×3个月） | Web端、API接口、数据库搭建 | ¥77,500 |
| AI算法工程师（1人×3个月） | 审计知识库、报告自动生成引擎 | ¥78,000 |
| 云服务器+API费用（3个月） | 轻量级起步 | ¥17,800 |
| 域名、SSL证书、接口等 | 一次性 | ¥11,300 |
| 总计 | — | 约 ¥184,600（约18.5万元） |

可根据实际情况选择不同档位：

| 方案 | 说明 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 标准版 | 1名全栈 + 1名AI工程师（可兼职部分时段） | 约18-20万元 |
| 精简版 | 1名全栈兼AI（找有能力的综合型工程师） | 约13万元 |
| 验证版 | 先做AI引擎核心+ 跑通5份样本报告，后端先行 | 约8万元 |

付款节奏（建议）

资金按项目里程碑分步支付，对各方都更安心。以下金额按调整后约18.5万元预算测算，最终以实际确认预算为准：

签约启动（约¥7.4万，占40%）

→ 原型验证 · 第4周（约¥5.5万，占30%）

→产品上线验收 · 第10周（约¥5.5万，占30%）

建议将资金转入项目共管账户或未来成立的项目公司对公账户，每一笔支出透明可查。

关于股权

引入资金方后，建议从“三方合作”调整为“四方合作”，并把股权设计为“运营方+审计专业方合计控股、技术方不超过30%、资金方按实际出资取得10%-30%”的框架：

| 合作方 | 建议比例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 审计专业方（袁总 / 瑞兴财税） | 20%-30% | 提供审计专业能力、规则体系、CPA审核、报告模板与合规把控 |
| 运营市场方（赵总） | 30%-40% | 负责客户获取、渠道建设、项目运营和商业化落地，建议与专业方合计控股 |
| 技术开发方（远见行） | 10%-30% | 负责系统开发和持续迭代，原则上不超过30%；如收取完整开发费，股权可适当降低 |
| 资金方 | 10%-30% | 按实际出资、到账节奏和后续追加资金确定比例 |

我们建议技术开发方股权控制在10%-30%之间，原则上不超过30%；如果技术方同时收取完整开发费用，则股权可适当下调。资金方股权建议控制在10%-30%之间，具体取决于首期投入、后续追加资金和风险承担。袁总方与运营方应合计保持51%以上，以确保项目经营、客户交付和商业化方向由实际业务与运营团队控股。

推荐落地比例可先按：运营市场方35%、审计专业方25%、技术开发方25%、资金方15%测算。这样运营方与审计专业方合计60%，能够保持控股；技术方不超过30%；资金方处于10%-30%的合理区间。若资金方实际投入更高，可调整为资金方20%-25%、技术方20%-25%，但仍建议运营方与审计专业方合计不低于51%。

知识产权归属

项目开发期间产生的技术成果归项目公司所有

技术方保留通用AI能力的复用权（不影响项目公司利益的前提下）

若项目公司解散，各方可保留一份源代码使用权

三、实施路线图

| 阶段 | 时间 | 里程碑 | 各方需配合事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动 | 第1周 | 确认合作框架、签订协议 | 各方确认分工、资金投入与股权框架 |
| 知识整理 | 第2-3周 | 审计规则结构化入库 | 邓主管提供审计规则清单 +3-5份典型报告模板 |
| 核心开发 | 第4-8周 | 内测版 | 技术方开发；专业方安排1-2名会计师配合验证；资金方按节点保障开发款 |
| 试运行 | 第9-10周 | 5-10份真实案例验证 | 运营方导入首批种子客户 |
| 上线 | 第11-12周 | 正式发布 | 各方配合推广与迭代 |

四、后续配合事项

为了让项目尽早启动，有几项工作需要各位协助：

审计专业方（袁总团队）

由邓玉婷主管牵头，输出一份详细的审计规则清单（风险扫描点、核对逻辑等）

提供3-5份不同行业的典型审计报告模板（脱敏后即可）

明确CPA签字流程及相关合规要求

运营市场方（赵总）

目标客户画像梳理（什么类型的企业、谁做决策、痛点是什么）

首批3-5个种子客户名单

渠道拓展思路（代理记账公司、商会等）

技术方（远见行）

根据规则清单进行开发工作量精确评估

出具详细技术方案文档

做好随时启动的技术准备

- 资金方

确认首期出资金额、到账时间及后续追加资金安排

确认资金使用审批机制和共管账户安排

明确资金方股权释放、退出及未按期出资的处理方式

以上是我们的初步想法，几位有补充或调整意见，随时沟通。这份规划的核心是：把事做成，让专业方、运营方、技术方和资金方都有合理的回报，同时确保项目控制权与实际经营责任相匹配。

期待瑞兴在AI审计这个方向上，我们能一起做点不一样的事。